**ГРАФИК**

 **испытания тепловых сетей в 2012 году по Волжским Тепловым сетям**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тепловые сети** | **Время останова на гидроиспытания** | **Дата испытания на гидравлические и тепловые потери** | **Ответственный исполнитель** |
| Котельная №1(«Дружба») | 10.05-17.05 | 14.05.128-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №2(«Строитель») | 14.05-21.05 | 17.05.128-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №3(«Центральный» | 17.05-29.05 | 22.05.128-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №4(«Машиностроитель») | 21.05-28.05 | 24.05.128-00 | Начальник котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №6(«Северо-Западный») | 23.05-30.05 | 28.05.128-00 | Начальник котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №7(«5 квартал») | 10.05-17.05 | 14.05.1213-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №8«Больничный городок») | 14.05-21.05 | 17.05.1213-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №9«УПП ВОС» | 17.05-29.05 | 22.05.1213-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №10(«Мамасево») | Не проводятся |  | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №11(«Заря») | 23.05-30.05 | 28.05.1213-00 | Мастер котельнойМастер теплосетей |

**ГРАФИК**

**останова котельных Волжских тепловых сетей на капитальный ремонт в 2012 году.**

|  |
| --- |
| **Капитальный ремонт** |
| **Котельные** | **Время останова на капитальный ремонт** | **Ответственные** |
| Котельная №1(«Дружба») | 10 мая-04 июня | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №2(«Строитель») | 04 июня-02июля | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №3(«Центральный» | 09 июля-06 августа | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №4(«Машиностроитель») | 04 июня-02 июля | Начальник котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №6(«Северо-Западный») | 30 июля-27 августа | Начальник котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №7(«5 квартал») | 10 мая-04 июня | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №8«Больничный городок») | 06 августа-03 сентября | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №9«УПП ВОС» | 09 июля-06 августа | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №10(«Мамасево») | 10 мая-30 сентября | Мастер котельнойМастер теплосетей |
| Котельная №11(«Заря») | 30 июля-27 августа | Мастер котельнойМастер теплосетей |