План

основных мероприятий ООО «Управдом»  по содержанию и текущему ремонту МКД на 2011 год

| № п/п | Адрес МКД | Основные виды работ | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Оршанка |
| 1. | ул. Юбилейная д.1 | - ремонт кровли (шифер); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - прочистка вентиляционных каналов и шахт | май 2011г. до 15.08.2011г. до 15.08.2011г. |
| 2. | ул. Юбилейная д.2 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - прочистка вентиляционных каналов и шахт; - утепление подъезда (окна и двери) | до 15.08.2011г. до 15.08.2011г до 15.08.2011г |
| 3. | ул. Юбилейная д.3 | - ремонт шиферной кровли (замена колотых листов, заделка трещин); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - утепление подъезда (окна и двери) | май 2011г. до 15.08.2011г. до 01.09.2011г. |
| 4. | ул. Юбилейная д.3 «А» | - ремонт и восстановление разрушенных участков отмостки; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон | май- июнь 2011г. до 15.08.2011г. |
| 5. | ул. Юбилейная д.4 | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон; - ремонт козырьков над входом в подъезды | до 15.08.2011г. август |
| 6. | ул. Юбилейная д.5 | - ремонт (частичный) мягкой кровли; - ремонт и замена электрооборудования; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон (гидравлическое испытание, ремонт теплового узла) | июнь 2011г. май 2011г. до 15.08.2011г. |
| 7. | ул. Юбилейная д.6 | - ремонт системы канализации; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный сезон | июль 2011г. до 15.08.2011г. |
| 8. | ул. Юбилейная д.7 | - ремонт входных дверей в подъездах, остекление подъездных окон; - установка, замена и восстановление работоспособности системы отопления; - устройство детской площадки | июль 2011г. до 15.08.2011г. май 2011г. |
| 9. | ул. Гагарина д.3 | - утепление чердака, ремонт слуховых окон; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - заделка трещин в стене | август 2011г. до 15.0.8.2011г. август 2011г. |
| 10. | ул. Гагарина д.3 «А» | - частичный ремонт шиферной кровли; - ремонт крылец (покраска); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; | август 2011г август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 11. | ул. Гагарина д.5 «А» | - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - прочистка вентиляционных каналов и шахт; - благоустройство придомовой территории (скамейки, ограждения) | до 15.08.2011г до 15.08.2011г. июнь 2011г. |
| 12. | ул. Гагарина д.5 | - частичный ремонт кровли (замена колотых листов, заделка трещин); - устройство козырька над подъездом; - ремонт слуховых окон; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 13. | ул. Гагарина д.7 | - устройство козырька над подъездом; - ремонт слуховых окон; - заделка трещин в стене дома; - частичный ремонт шиферной кровли; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. август 2011г. август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 14. | ул. Гагарина д.9 | - благоустройство придомовой территории (ограждения); - устройство вентиляционных окон в подвале; - утепление подъездных дверей и окон (остекление рам в подъезде); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 15. | ул. Гагарина д.9 «А» | - ремонт системы освещения в подвале; - заделка швов в панельных соединениях; - ремонт слуховых окон; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | апрель 2011г. август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 16. | ул. Гагарина д.11 «А» | - частичный ремонт мягкой кровли; - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем канализации, водопровода; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | июль 2011г. сентябрь 2011г. до 15.08.2011г. |
| 17. | ул. Строителей д.10 | - частичный ремонт мягкой кровли; - утепление и мелкий ремонт входных дверей, установка пружин, установка оконных проемов; -подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | июль 2011г. сентябрь 2011г. до 15.08.2011г. |
| 18. | ул. Крупина д.21 | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы канализации и водопровода; -подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | октябрь 2011г. до 15.08.2011г. |
| 19. | ул. Крупина д.21 «А» | - ремонт и замена вышедшего из строя электрооборудования; - ремонт тамбура (замена перегородки и двери); - ремонт и остекление коридорных окон; -подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май 2011г. август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 20. | ул. Крупина д.23 | - частичный ремонт мягкой кровли (2 и 3 блоки); - благоустройство придомовой территории (озеленение); - заделка швов между панелями; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | июнь 2011г. май 2011г. июль 2011г. до15.08.2011г. |
| 21. | Пограничная д.14 «А» | - ремонт участков шиферной кровли; - ремонт слуховых окон; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - ремонт и восстановление отдельных разрушенных участков отмостки | август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. сентябрь 2011г. |
| 22. | Пограничная д.1 «А» | - ремонт участков шиферной кровли; - ремонт и замена вышедшего из строя электрооборудования; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 23. | Пограничная д.12 «Б» | - ремонт участков шиферной кровли; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период; - ремонт и восстановление отдельных разрушенных участков отмостки | июль 2011г. до 15.08.2011г. сентябрь 2011г. |
| 24. | Пограничная д.12 «А» | - установка металлических дверей; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май 2011г. до 15.08.2011г. |
| 25. | Пограничная д.10 «А» | - заделка ямы в подвале, уборка старой канализации; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 26. | Пограничная д.19 | - ремонт отдельных участков шиферной кровли, примыкание к вентиляционным шахтам; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | июнь 2011г. до 15.08.2011г. |
| 27. | Пограничная д.6 «А» | - ремонт мягкой кровли; - ремонт участка разрушенной стены (кирпичная кладка); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | июнь 2011г. июль 2011г. до 15.08.2011г. |
| 28. | Пограничная д.8 «А» | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренней системы канализации в подвале; -ремонт и восстановление поврежденных участков фундаментов и стен подвала, вентиляционных продухов и отмосток; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май 2011г. май 2011г. до 15.08.2011г. |
| 29. | ул.Палантая д.35 | - ремонт и восстановление поврежденных участков фундамент и отмостки; | сентябрь 2011г. |
| 30. | ул. Палантая д. 39 | - ревизия системы отопления (электрокотел) | июль 2011г. |
| 31. | ул. Палантая д. 23 | - восстановление отделки стен, потолков, оконных блоков, входных и тамбурных дверей, полов в подъездах, окраска стен; - ремонт отдельных участков шиферной кровли; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | май- июнь 2011г. июнь 2011г. до 15.08.2011г. |
| 32. | ул. Советская д.117 | - установка, замена и восстановление работоспособности внутренних систем отопления и канализации | май 2011г. |
| 33. | ул. Советская д.119 | - ремонт поврежденных участков отмостки вокруг дома | июнь 2011г. |
| 34. | ул. Советская д.123 | - ремонт участков кровли (металочерепица) с заменой на новые | июнь 2011г. |
| 35. | ул. Советская д.125 | - ремонт (восстановление ленточного фундамента); - ремонт кровли на крыльцах 1,2,3,4,5 квартир | июнь 2011г. июнь 2011г. |
| 36. | ул. Стахановская д.30 | - частичный ремонт шиферной кровли | август 2011г. |
| с. Табашино |
| 37. | ул. Центральная д.1 | - установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов отопления, канализации и водопровода; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 38. | ул. Центральная д.2 | - ремонт и восстановление лестничных маршей на входе в подъезд; - установка металлических дверей в тепловом узле; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 39. | ул. Центральная д.3 | - ремонт и замена вышедшего из строя электрооборудования; - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. до 15.08.2011г. |
| 40. | ул. Центральная д.4 | - ремонт слухового окна, примыканий отдельных участков шиферной кровли; - восстановление работоспособности системы отопления(3 подъезд); - подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период | август 2011г. август 2011г. до 15.08.2011г. |

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Подготовка системы отопления к эксплуатации в отопительный период включает проведение следующих видов работ:

- гидравлическое испытание системы отопления;

- полная ревизия запорной арматуры, регулировка и наладка;

- промывка системы центрального отопления;

- консервация системы отопления

- подготовка тепловых узлов.

2) Осуществляется круглосуточное аварийно- диспетчерское обслуживание многоквартирных домов.

3) В период апрель- май будет произведена санитарная очистка, благоустройство и озеленение закрепленной придомовой территории всех многоквартирных домов.