## Лист1
План работ по содержанию и ремонту на 2011 год
№ п.п. | Наименование улицы | № дома | Виды работ
|  |  | косметический ремонт лестничных клеток |  |  | ремонт входов в подъезды, |  |  | ремонт входных и балконных козырьков |  |  | установка дверей |  |  | ремонт внутридомовых инженерных сетей | [5 empty] | ремонт кровли |  |  | Остекление и ремонт окон в МОП |  |  | расчистка кровли от снега |  | благоустройство и ремонт дворовой територии
[15 empty] | ремонт системы отопления и канализац. |  |  | ремонт системы электроснабжения МОП
|  |  | план (кол-во) | факт (кол-во) | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план (колво) | факт (колво) | дата выполнения | план (п.м.) | факт (п.м.) | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план (м2) | факт (м2) | дата выполнения | по мере необходимости | дата выполнения | план | факт | дата выполнения
1 | Б.УРАЕВА | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ремонт осветительных сетей (10 м.) |  | 1 | 1 | 3 квартал | [5 empty] | ремонт детской площадки | ремонт детской площадки | 2 квартал
1 | Б.УРАЕВА | 3 | [26 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
2 | Б.УРАЕВА | 5А | [6 empty] | 3 | 3 | сентябрь |  | 0 | 0 | замена задвижек | замена зажвижек | 2 квартал
3 | Б.УРАЕВА | 9А | [6 empty] | 2 | 2 | сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Б.УРАЕВА | 11 | [6 empty] | 3 | 3 | сентябрь |  | 0 | 0 | замена задвижек | замена зажвижек | 2 квартал
5 | Б.ЧАВАЙНА | 8 |  |  |  | ремонт дверей (2 шт.) | ремонт дверей (2 шт.) | 1,2 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | востановление подъездного отопления | востановление подъездного отпления | 1квартал |  | замена предохранителей (2 шт.) | 1 квартал |  |  |  | остекление (0,3 м2) | остекление | 1 квартал
5 | Б.ЧАВАЙНА | 8 | [12 empty] | частичная замена стояка ХВС | частичная замена стояка ХВС | 2,3 квартал
6 | Б.ЧАВАЙНА | 10 |  |  |  | ремонт входа в подъезд (1 под.) | ремонт входа в подъезд (1 под.) | 4 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 3 квартал |  | ремонт осветительных сетей (10 м) | 1 квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3,4 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  | установка пандуса | установка пандуса | 2 квартал
6 | Б.ЧАВАЙНА | 10 | [12 empty] | востановлени тепловой изоляции отопления | востановлени тепловой изоляции отопления | 4 квартал |  | замена автомата | 1 квартал |  |  |  | остекление (15 м2) | остекление | 4 квартал
7 | Б.ЧАВАЙНА | 11 |  |  | 0 | ремонт дверей (2 шт.) | ремонт дверей (2 шт.) | 1 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | частичная замена стояка ГВС | частичная замена стояка ГВС | 3 квартал |  | ремонт осветительных сетей (8 м) | 1 квартал |  |  |  | остекление (0,4 м2) | остекление | 1 квартал |  |  | ремонт детской площадки | ремонт детской площадки | 2 квартал
7 | Б.ЧАВАЙНА | 11 | 7й подъезд(7,8,9 эт.) | 7й подъезд(7,8,9 эт.) | 4 квартал | [13 empty] | замена предохранителей | 1 квартал
8 | Б.ЧАВАЙНА | 11А | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | замена предохранителей | 2 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Б.ЧАВАЙНА | 12 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | ремотн контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
10 | Б.ЧАВАЙНА | 13 | [9 empty] | 2 | 2 | июль | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | остекление (2м2) | остекление | 1 квартал
11 | Б.ЧАВАЙНА | 14 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 квартал | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 4 квартал |  | ремонт осветительных сетей (10 м) | 1 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Б.ЧАВАЙНА | 15 |  |  | 0 | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (3 шт.) | 1 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 4 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 4 квартал | остекление (19,4 м2) | остекление | 1,2 квартал |  |  | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 2,3 квартал
12 | Б.ЧАВАЙНА | 15 | [26 empty] | ремотн контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
13 | Б.ЧАВАЙНА | 15А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | остекление (2м2) | остекление | 1 квартал
14 | Б.ЧАВАЙНА | 15Б | 1 | 1 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка выключателя | установка выключателя | 1 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 квартал | 1 | 1 | 4 квартал
15 | Б.ЧАВАЙНА | 16 |  |  |  | ремонт дверей (3 шт.) | ремонт дверей (2 шт.) | 1,2 квартал |  |  |  | 3 | 3 | июль | 0 | 0 | 0 |  | ремонт осветительных сетей (4 м) | 1 квартал |  |  |  | остекление (2м2) | остекление | 1 квартал
15 | Б.ЧАВАЙНА | 16 | [15 empty] | установка выключателя | установка выключателя | 1 квартал |  |  |  | остекление (2,2м2) | остекление | 3 квартал
16 | Б.ЧАВАЙНА | 18 |  |  |  | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 2 квартал |  |  |  | 5 | 5 | июль | 1 | 1 | 3 квартал |  | замена автомата | 3 квартал |  |  |  | остекление (28м2) | остекление | 2,4 квартал |  |  | ремонт почтовых ящиков | ремонт почтовых ящиков | 1 квартал
16 | Б.ЧАВАЙНА | 18 | [12 empty] | частичная замена запорной арматуры по подвальному помещению | частичная замена запорной арматуры по подвальному помещению | 4 квартал | [6 empty] | замена оконой рамы | замена оконой рамы | 4 квартал |  |  | ремотн контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
17 | Б.ЧАВАЙНА | 18А |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | установка пандуса | установка пандуса | 2 квартал
18 | Б.ЧАВАЙНА | 19 | 1 | 1 | 2 квартал | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 4 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | ремонт канализации(2,5 м) | ремонт канализации(2,5 м) | 1 квартал | ремонт системы канализации (чердак) | ремонт системы канализации (чердак) | 2 квартал | 1 | 1 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 4 квартал
19 | Б.ЧАВАЙНА | 19А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2 | 0 | 0
20 | Б.ЧАВАЙНА | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | замена предохранителей (3 шт.) | 1 квартал |  |  |  | остекление (12,4 м2) | остекление | 1,4 квартал
20 | Б.ЧАВАЙНА | 20 | [15 empty] | установка выключателя | установка выключателя | 2 квартал
21 | Б.ЧАВАЙНА | 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Б.ЧАВАЙНА | 23 | 1 | 1 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | частичная замена канализационого стояка | частичная замена канализационого стояка | 4 квартал | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | установка пандуса | установка пандуса | 2 квартал
23 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 19 | 1 | 1 | 2 квартал | ремонт дверей (2 шт.) | ремонт дверей (2 шт.) | 2,4 квартал |  |  |  | 1 | 1 | июль | замена задвижек (ГВС) | замена задвижек (ГВС) | 2 квартал | Установка светильников с датчиками движения. | Установка светильников с датчиками движения. | 3 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 19 | [12 empty] | ремонт теплового узла | ремонт теплового узла | 4 квартал
24 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 21 | 1 | 1 | 3 квартал | установка поручня | установка поручня | 1 квартал |  |  |  | 1 | 1 | июль | замена задвижек (ГВС) | замена задвижек (ГВС) | 2 квартал | Установка светильников с датчиками движения. | Установка светильников с датчиками движения. | 3 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 2 квартал
24 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 21 |  |  |  | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 2 квартал | [6 empty] | ремонт теплового узла | ремонт теплового узла | 4 квартал | [11 empty] | установка пандуса | установка пандуса | 2 квартал
25 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | замена задвижек | замена задвижек | 2 квартал | [6 empty] | остекление (3м2) | остекление | 1 квартал
26 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22А | 2 | 2 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 квартал | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 2,4 квартал | установка выключателя | установка выключателя | 2 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2квартал
27 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 23 | 1 | 1 | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | июль | 0 | 0 | 0 | Установка светильников с датчиками движения. | Установка светильников с датчиками движения. | 1 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 2 квартал
28 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 25 |  |  | 0 | ремонт дверей (2 шт.) | ремонт дверей (2 шт.) | 1,4 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | канализация 9,5 м. | канализация 9,5 м. | 1,2 квартал | [6 empty] | остекление (16,6 м2) | остекление | 1,2,3 квартал |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1квартал
28 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 25 | [12 empty] | ремонт теплового узла | ремонт теплового узла | 4 квартал | [11 empty] | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2 квартал
28 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 25 | [26 empty] | установка контейнера | установка контейнера | 4 квартал
29 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 26 |  |  | 0 | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 4 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2квартал
30 | КИРОВА | 3 |  |  | 0 | ремонт дверей (4 шт.) | ремонт дверей (4 шт.) | 1,4 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | ремонт канализзации (3м) | ремонт канализзации (3м) | 1,3 квартал | становка патронов | установка патронов | 1 квартал | 1 | 1 | 3 квартал | остекление (23,4 м2) | остекление | 1,2,4 квартал |  |  | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2 квартал
30 | КИРОВА | 3 | [13 empty] | устранение течи ГВС | 2 квартал |  |  |  | часичный ремонт кровли | часичный ремонт кровли | 2 квартал
31 | КИРОВА | 3А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | устранение течи отопления | 1 квартал | становка патронов | становка патронов | 1 квартал |  |  |  | остекление (9м2) | остекление | 1,4 квартал
32 | КИРОВА | 3Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | ремонт канализзации (1м) | ремонт канализзации (1м) | 1 квартал | установка выключателя | установка выключателя | 1 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | КИРОВА | 9 |  |  | 0 | установка поручня | установка поручня | 1 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | замена предохранителей (1 шт.) | 2квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2 квартал | остекление (28м2) | остекление | 1,2,4 квартал |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1,2 квартал
34 | КИРОВА | 11 |  |  | 0 | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 4 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | ремонт теплового узла | ремонт теплового узла | 4 квартал |  | замена предохранителей (1 шт.) | 1 квартал |  |  |  | установка оконной рамы | установка оконной рамы | 2 квартал |  |  | установка контейнера | установка контейнера | 4 квартал
34 | КИРОВА | 11 | [16 empty] | устранение авариии на ХВС | 1 квартал
35 | КИРОВА | 11А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 4 квартал | [6 empty] | остекление (2,4 м2) | остекление | 4 квартал |  |  | 0 | 0 | 0
36 | КИРОВА | 15 | 1 | 1 | 3 квартал | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 2 квартал |  |  |  | 1 | 1 | июль | частичный ремонт сетей канализации | частичный ремонт сетей канализации | 3 квартал |  |  |  | часичный ремонт кровли | часичный ремонт кровли | 2 квартал | остекление (0,4 м2) | остекление | 1квартал |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1квартал
36 | КИРОВА | 15 | [13 empty] | устранение течи ХВС | 3 квартал | [11 empty] | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2,4 квартал
36 | КИРОВА | 15 | [12 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 4 квартал
37 | КИРОВА | 15А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
38 | КИРОВА | 17 |  |  | 0 | установка люка выхода на кровлю | установка люка выхода на кровлю | 2 квартал |  |  |  | 2 | 2 | 2 квартал | 0 | 0 | 0
39 | КИРОВА | 17А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 14А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 33 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 35 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 50 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 52 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 54 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 10 |  |  | 0 | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 1 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 |  | устранение течи ХВС | 2 картл | установка выключателя | установка выключателя | 3 квартал |  |  |  | остекление (17м2) | остекление | 1,2 квартал |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
49 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 10 | [26 empty] | установка контейнера | установка контейнера | 4 квартал
50 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 квартал |  | 0 | 0 | ремонтливневой канализации | ремонтливневой канализации | 4 квартал | ремонто подъездного освещения | ремонто подъездного освещения | 4 квартал |  |  |  | 0 |  |  |  |  | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2 квартал
51 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | замена задвижки | замена задвижки | 2 квартал | Установка светильников с датчиками движения. | Установка светильников с датчиками движения. | 4 квартал |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 16 | [13 empty] | устранение течи ХВС | 3 квартал
52 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 18 |  |  | 0 | установка люка выхода на кровлю | установка люка выхода на кровлю | 2 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | ремонт канализации(1,5 м) | ремонт канализации(1,5 м) | 1 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2,4 квартал | остекление (2,6 м2) | остекление | 4 квартал | 0 | 0 | изготовление горки | изготовление горки | 1 квартал
53 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 20 |  |  | 0 | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 1 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | остекление (2,6 м2) | остекление | 1,4 квартал | 1 | 4 квартал | 1 | 1 | 4 квартал
53 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 20 | [13 empty] | устранение течи хвс | 2 квартал | установка выключателя | установка выключателя | 1 квартал | [8 empty] | ремонт мусоросборных ящиков | ремонт мусоросборных ящиков | 1 квартал
54 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 20А | ремонт пола | ремонт пола | 1 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | установка выключателя | установка выключателя | 2 квартал |  |  |  | остекление (2,6 м2) | остекление | 1 квартал |  |  | ремонт мусоросборных ящиков | ремонт мусоросборных ящиков | 1 квартал
55 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 квартал | установка выключателя | установка выключателя | 2 квартал |  |  |  | остекление (4,6 м2) | остекление | 1 квартал |  |  | ремонт мусоросборных ящиков | ремонт мусоросборных ящиков | 1 квартал
56 | ПЕТРОВА | 1 |  |  | 0 | ремонт дверей (1 шт.) | ремонт дверей (1 шт.) | 2 квартал |  |  |  | 1 | 1 | 1 квартал | замена задвижки в тепловом узле | 0 | 0 | Установка светильников с датчиками движения. | Установка светильников с датчиками движения. | 4 квартал | [6 empty] | 1 | 4 квартал | 1 | 1 | 4 квартал
57 | ПЕТРОВА | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | замена выключателя | замена выключателя | 3 квартал | [10 empty] | 0
58 | ПЕТРОВА | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 квартал |  | замена автоматов (2 шт.) | 1 квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2 квартал | [7 empty] | 0
58 | ПЕТРОВА | 3 | [12 empty] | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 3,4 квартал
59 | ПЕТРОВА | 4 |  |  | 0 | установка дверей в мусорокамеру | установка дверей в мусорокамеру | 2 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | часичный ремонт кровли | часичный ремонт кровли | 2,3 квартал | установка оконной рамы | установка оконной рамы | 2 квартал |  |  | установка пандуса | установка пандуса | 3 квартал
59 | ПЕТРОВА | 4 | [21 empty] | остекление (12,91м2) | остекление (12,91м2) | 4 квартал |  |  | установка ограждения | установка ограждения | 3 квартал
59 | ПЕТРОВА | 4 | [26 empty] | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 3 квартал
60 | ПЕТРОВА | 6 |  |  | 0 | ремонт дверей | ремонт дверей | 1 квартал |  |  |  | 1 | 1 | июль | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 4 квартал |  | замена предохранителей (2 шт.) | 2 квартал |  |  |  | остекление (6м2) | остекление (6м2) | 3 квартал |  |  | устанвка пандуса | устанвка пандуса | 2 квартал
61 | ПЕТРОВА | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 4 квартал | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
62 | ПЕТРОВА | 12Б |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | канализация 5 м. | канализация 5 м. | 2 квартал | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | ПЕТРОВА | 13 | 1 | 1 | 2 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | канализация 1 м. | канализация 1 м. | 2 квартал | ревизия эл. Щитовой | ревизия эл. Щитовой | 1 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
63 | ПЕТРОВА | 13 | [16 empty] | замена предохранителей (2 шт.) | 1 квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал | остекление (6м2) | остекление (6м2) | 1 квартал
64 | ПЕТРОВА | 14А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2,3 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
65 | ПЕТРОВА | 15А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 квартал | 1 | 1 | 4 квартал
66 | ПЕТРОВА | 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | канализация 1,5 м. | канализация 1,5 м. | 2 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал | остекление (23м2) | остекление (23м2) | 1 ,2,4 квартал |  |  |  |  | 0
66 | ПЕТРОВА | 17 | [13 empty] | замена автоматов | 3 квартал
67 | ПЕТРОВА | 17А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | устранение течи хвс | 2 квартал | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 2 квартал
67 | ПЕТРОВА | 17А | [26 empty] | ремонт детской площадки | ремонт детской площадки | 2 квартал
68 | ПЕТРОВА | 18 |  |  | 0 | установка люка выхода на кровлю | установка люка выхода на кровлю | 2 квартал |  |  |  |  | 0 | 0 |  | устранение течи хвс | 2 квартал |  |  |  | ремонт вентшахт | ремонт вентшахт | 1 квартал | остекление (4м2) | остекление (4м2) | 1 квартал |  |  | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1квартал
69 | ПЕТРОВА | 18А |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | устранение течи отопления, ХВС | 2,3 квартал |  | ремонт осветительных сетей (3 м) | 1 квартал |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | установка контейнера | установка контейнера | 4 квартал
69 | ПЕТРОВА | 18А | [12 empty] | ремонт системы канализации | ремонт системы канализации | 2,3 квартал
69 | ПЕТРОВА | 18А | [12 empty] | замена запорной арматуры по подвальному помещению | замена запорной арматуры по подвальному помещению | 4 квартал
70 | ПЕТРОВА | 19 | ремонт холла 1 этажа | ремонт холла 1 этажа | 1 квартал | ремонт дверей | ремонт дверей | 1 квартал |  |  |  | 2 | 2 | июль | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
71 | ПЕТРОВА | 20 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
72 | ПЕТРОВА | 22А | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
73 | ПЕТРОВА | 22Б | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | замена предохранителей (2 шт.) | 1 квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2 квартал | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 квартал | 1 | 1 | 4 квартал
74 | ПЕТРОВА | 24 | [6 empty] | 2 | 2 | сентябрь |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ЭШКИНИНА | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1квартал | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
76 | ЭШКИНИНА | 3 | [10 empty] | 0 | 0 | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 3 квартал |  | ремонт осветительных сетей (6 м.) | 1 квартал | 1 | 1 | 4 квартал | остекление (3 м 2) | остекление (3 м 2) | 3 квартал |  |  |  |  | 0
77 | ЭШКИНИНА | 5 | [10 empty] | 0 | 0 | частичная замена канализационого стояка | частичная замена канализационого стояка | 4 квартал |  |  |  | 1 | 1 | 2 квартал | остекление (3 м 2) | остекление (3 м 2) | 1 квартал |  |  |  |  | 0
78 | ЭШКИНИНА | 5А | 1 | 1 | 2 квартал | [7 empty] | 0 | 0 | замена задвижки | замена задвижки | 3 квартал |  |  |  | 1 | 1 | 4 квартал | остекление (3 м 2) | остекление (3 м 2) | 1 квартал |  |  |  |  | 0
79 | ЭШКИНИНА | 6А |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
80 | ЭШКИНИНА | 16 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
81 | ЭШКИНИНА | 22 |  |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | ремонт теплового узла | ремонт теплового узла | 4 квартал | установка выключателя (3 шт.) | установка выключателя | 1,3 квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[13 empty] | 0 | [10 empty] | 0
0.02029
ё