## Лист1
АКТ
общего весеннего осмотра здания
«10» апреля 2015 г.
| Адрес | п. Оршанка, ул. Юбилейная, д.2
ООО "Управдом", п. Оршанка
Общие сведения по строению:
| Год постройки | 1963
| Год и вид последнего ремонта | 2008
| Материал стен: | кирпичные
Серия типового проекта дома
| Количество квартир | 8 | Количество подъездов - |  | 2
| Число этажей | 2 | Наличие подвалов - |  | нет
| Общая площадь: ; | 264.6 | в том числе жилая площадь: |  | 264.6 | нежилая площадь | нет- кв.м.
Результат осмотра строения, проведенные испытания: |  | визуальный осмотр
Комиссия в составе: председателя –директора Созонова Э.Т..,членов - мастер по обслуживанию жилья Ефремова Г.В. произвели осмотр вышеуказанного дома, строения, основных его конструкций, оборудования, элементов внешнего благоустройства и установила следующее:
Результаты осмотра
Строительных конструкций и инженерного оборудования
№№ п/п | Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Ед. измер. | всего объем | Оценка состояния, краткое содержание, описание дефекта и причины его возникновения | объем выявленного дефекта | Требует ремонта объем конструкции, % | Решение комиссии о необходимости ремонта (каждого элемента в конструкции)
1 | Фундаменты: |  |  | Не требуется ремонт
| ленточный | м3 |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
2 | Cтены: |  |  | Не требуется ремонт
| наружные | кв.м. | 349.8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| внутренние | кв.м. | 824.8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
3 | Фасады: |  |  | Не требуется ремонт
| отделка стен | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| стыки панелей (межпанельные швы) | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| балконы | шт. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| карнизы | п/м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| эркеры | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| лоджии | шт. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| приямки | шт/кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| цоколь | кв.м. | 39.3 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
4 | Водосточные устройства: |  |  | Не требуется ремонт
| трубы | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| воронки и отливы | шт. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| линейные открытия | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| внутренние водостоки | шт./м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| оконные отливы | шт/м | 22 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
5 | Крыши: |  |  | требуется ремонт
| несущие конструкции | кв.м. | 287.6 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| покрытие кровли | кв.м. | 287.6 | удов. | 160 | 55.6 | Треб-ся ремонт
| парапеты | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| ограждение кровли | м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| снегозадержание | м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| слуховые окна | шт. | 1 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
6 | Чердачное помещение: |  |  | требуется ремонт
| выходы на чердак(кровлю) | шт | 1 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| - люки чердачного перекрытия | шт | 1 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| - двери будок выхода | шт |  | Элемент отсутствует | - | -
| утепление | кв.м. | 208.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| изоляция трубопровода отопления на чердаке | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| вентиляционные шахты | шт | 2 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
7 | Перекрытие: |  |  | Не требуется ремонт
| чердачное | кв.м. | 208.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| междуэтажное | кв.м. | 208.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| надподвальное | кв.м. | 208.1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
8 | Перегородки: |  |  | Не требуется ремонт
| деревянные | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| несгораемые(железобетонные) | кв.м
9 | Окна и двери: |  |  | Не требуется ремонт
| окна и балконные двери | шт. | 22 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
10 | Лестничные клетки: |  |  | Не требуется ремонт
| марши | шт. | 4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| площадки | кв.м. | 8 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| перила | м. | 16 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| окна | шт | 2 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| остекление окон | кв.м. |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| входные двери | шт/кв.м. | 2/1,89 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| тамбурные двери | шт/кв.м. | 2/1,89 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| Крыльца | шт/кв.м |  | Элемент отсутствует | - | -
11 | Подвалы: |  |  | Не требуется ремонт
| входы в подвал | шт/кв.м |  | Элемент отсутствует | - | -
| изоляция трубопроводов | м
| подвальные окна | шт |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
12 | Элементы благоустройства: |  |  | Требуется ремонт
| отмостка | кв.м | 58.8 | разрушена | 58.8 |  | Треб-ся ремонт
| площадки у подъездов | кв.м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| проезжая часть дворов: | кв.м |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| асфальт, брусчатка | кв.м |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| домовые указатели | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| домовые фонари | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
13 | Печи и очаги: | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
инженерное оборудование
14 | Центральное отопление: |  |  | требуется ремонт
| отопительные приборы МОП | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопроводы:
| - чердак | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал | м | 4 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
| - стояки и магистрали по квартирам | м | 132.8 | удов. | 64 | 48.1 | Треб-ся ремонт
| запорная арматура | шт | 2 | удов. | 1 | 50 | Треб-ся ремонт
15 | Тепловые узлы: | шт |  | Требуется поверка
| приставки ГВС | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| Приборы учета тепловой энергии и ГВС | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| трубопроводы | м | 4 | удов. |  |  | треб-ся замена
| запорная арматура | шт | 2 | удов. |  |  | треб-ся замена
| манометры | шт | 2 |  |  |  | не треб-ся поверка
| термометры | шт | 2 |  |  |  | не треб-ся поверка
| грязевики | шт | 1 | удов. |  |  | треб-ся замена
| изоляция | м | 4 | удов. | - | - | требуется замена
| помещение теплового узла | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | -
16 | Горячее водоснабжение: |  | Требуется замена
| вентили | шт |  | Элемент отсутствует
| бойлеры | шт |  | Элемент отсутствует |  |  | -
трубопроводы
| - чердак | м |  | Элемент отсутствует |  |  | -
| - подвал | м |  | Элемент отсутствует |  |  | -
| - стояки | м |  | Элемент отсутствует |  |  | -
| запорная арматура | шт |  | Элемент отсутствует |  |  | -
17 | Водопровод: |  |  | требуется ремонт
| Помещение водомерного узла | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| Водомерный узел | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| Приборы учета ХВС | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
трубопровод
| - чердак | м |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| - подвал(под полом) | м | 21 | удов. | 11 | 52.3 | требуется замена
| - стояки и разводка по квартирам | м | 16 | удов. | 7 | 43.7 | требуется замена
| запорная арматура | шт | 4 | удов. | 1 | 25 | требуется замена
18 | Канализация: |  |  | Требуется замена
трубопровод
| - магистрали | м | 20 | удов. | 10 | 50 | треб-ся замена
| - стояки | м | 14 | удов. | 7 | 50 | треб-ся замена
19 | Вентиляция: |  |  | требуется ремонт
| вентиляционные шахты | шт/куб.м | 2 | удов. | - | - | Треб-ся ремонт
20 | Электрооборудование: |  |  | Не требуется ремонт
| Помещение электрощитовой | кв.м. |  | Элемент отсутствует | - | -
| Счетчики (общ. Дом.) | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| световая эл.проводка | м | 428 |  | 245 | 57.2 | треб-ся замена
| силовая эл.проводка | м | 21 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | 10 | 47.6 | Не требуется ремонт
| вводные устройства | шт | 1 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
| э/щиты | шт |  | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
светильники / выключатели:
| - чердак и подвал | шт |  | Элемент отсутствует | - | - | -
| - лестничные клетки | шт | 4 | Соответствует правилам эксплуатации жилфонда | - | - | Не требуется ремонт
21 | Лифты | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
22 | Мусоропроводы | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
23 | Коллективные телевиз. антенны на крыше | шт | - | Элемент отсутствует | - | - | -
Помимо внешнего осмотра произведены:
1.Вскрытие конструкции для определения их технического состояния |  |  |  | не вскрывались
2. Проверка работы санитарно-технических устройств и инженерного оборудования удовлетворительно
3. Выводы и предложения : требуется поверка манометров, ремонт систем водоснабжения, канализации, кап.ремонт отмостки
Председатель комиссии: ________________________Созонов Э.Т. Члены комиссии: ____________Ефремов Г.В.
________________________
________________________
________________________