## Лист1
План работ по содержанию и ремонту общего имущества на 2012 год
№ п.п. | Наименование улицы | № дома | Виды работ
|  |  | косметический ремонт лестничных клеток |  |  | остекление и ремонт окон в местах общего пользования |  |  | ремонт входов в подъезды, |  |  | установка дверей |  |  | ремонт внутридомовых инженерных сетей | [5 empty] | ремонт кровли |  |  | ремонт панели фасада (м2) |  |  | расчистка кровли от снега |  |  | благоустройство и ремонт дворовой територии
[15 empty] | ремонт системы отопления и канализац. (п.м.) |  |  | ремонт системы электроснабженияС
|  |  | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план (кол-во) | факт (кол-во) | дата выполнения | план (п.м.) | факт (п.м.) | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения | план | факт | дата выполнения
1 | Б.УРАЕВА | 3 | [6 empty] | ремонт дверей | ремонт дверей | 2 квартал |  |  |  | ревизия трубопровода канализации | ревизия трубопровода канализации | 2квартал
1 | Б.УРАЕВА | 3 | [12 empty] | замена задвижек | замена задвижек | 2 квартал | [12 empty] | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2 квартал
2 | Б.УРАЕВА | 5А
3 | Б.УРАЕВА | 9А | [18 empty] | ремонт 10 этажа после пожара | ремонт 10 этажа после пожара | 1 квартал
3 | Б.УРАЕВА | 9А | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
4 | Б.УРАЕВА | 11 |  |  |  | остекление | остекление | 1 квартал
5 | Б.ЧАВАЙНА | 8
6 | Б.ЧАВАЙНА | 10 | установка поручня | установка поручня | 1 квартал |  |  |  | ремонт входа в подъезд №2 | ремонт входа в подъезд №2 | 3 квартал | [9 empty] | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал
6 | Б.ЧАВАЙНА | 10 | ремонт подъезда №1,4 | ремонт подъезда №1 | 3,4 квартал | [24 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 3 квартал
7 | Б.ЧАВАЙНА | 11 | [12 empty] | востановление подъездного отопления | востановление подъездного отопления | 1 квартал | [6 empty] | частичный ремонт межпанельных швов | частичный ремонт межпанельных швов | 2 квартал
7 | Б.ЧАВАЙНА | 11 | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1 квартал
7 | Б.ЧАВАЙНА | 11 | [27 empty] | ремонт детской площадки | ремонт детской площадки | 2 квартал
8 | Б.ЧАВАЙНА | 11А | [12 empty] | частичная замена трубопровода канализации | частичная замена трубопровода канализации | 1 квартал |  |  |  | навес замка на выход на кровлю | навес замка на выход на кровлю | 3 квартал
9 | Б.ЧАВАЙНА | 12 |  |  |  | остекление | остекление | 3 квартал | ремонт дверей в мусорокамеру | ремонт дверей в мусорокамеру | 1 квартал
10 | Б.ЧАВАЙНА | 13 | [18 empty] | навес замка на выход на кровлю | навес замка на выход на кровлю | 2 квартал
11 | Б.ЧАВАЙНА | 14 | ремонт ограждения лестницы | ремонт ограждения лестницы | 1 квартал | [12 empty] | ревизия электроосвещения | ревизия электроосвещения | 3 квартал
11 | Б.ЧАВАЙНА | 14 | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1 квартал
12 | Б.ЧАВАЙНА | 15 |  |  |  | остекление | остекление | 3 квартал | [6 empty] | частичная замена трубопровода канализации | частичная замена трубопровода канализации | 1 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2,3 квартал
12 | Б.ЧАВАЙНА | 15 | [18 empty] | навес замка на выход на кровлю | навес замка на выход на кровлю | 2 квартал | [6 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
13 | Б.ЧАВАЙНА | 15А
14 | Б.ЧАВАЙНА | 15Б | [27 empty] | установка малыхархитектурных форм | установка малыхархитектурных форм | 2 квартал
14 | Б.ЧАВАЙНА | 15Б | [24 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
15 | Б.ЧАВАЙНА | 16 |  |  |  | замена оконого блока | замена оконого блока | 1 квартал | [12 empty] | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2 квартал
15 | Б.ЧАВАЙНА | 16 | ремонт ограждения лестницы | ремонт ограждения лестницы | 1 квартал | [24 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
16 | Б.ЧАВАЙНА | 18 | [6 empty] | востановлене уплотняющих затворов мусорокамеры | востановлене уплотняющих затворов мусорокамеры | 1 квартал | [6 empty] | установка выключателя | установка выключателя | 3 квартал | [9 empty] | очистка кровли от снега | очистка кровли от снега | 1 квартал
16 | Б.ЧАВАЙНА | 18
17 | Б.ЧАВАЙНА | 18А | [27 empty] | ремонт клапана мусоропровода | ремонт клапана мусоропровода | 1 квартал
17 | Б.ЧАВАЙНА | 18А | [24 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
18 | Б.ЧАВАЙНА | 19 | [6 empty] | установка дверей в мусорокамеру | установка дверей в мусорокамеру | 1 квартал |  |  |  | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 2 квартал | ревизия электроосвещения | ревизия электроосвещения | 1 квартал | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал
18 | Б.ЧАВАЙНА | 19 | [27 empty] | ремонт детской площадки | ремонт детской площадки | 2 квартал
19 | Б.ЧАВАЙНА | 19А
20 | Б.ЧАВАЙНА | 20 | косметический ремонт под. 4 | косметический ремонт под. 4 | 2 квартал | [9 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 1 квартал | ревизия электроосвещения | ревизия электроосвещения | 1 квартал
21 | Б.ЧАВАЙНА | 21 | [12 empty] | частичный ремонт отопления | частичный ремонт отопления | 1 квартал | ревизия электроосвещения | ревизия электроосвещения | 2 квартал | [11 empty] | 1,4 квартал
22 | Б.ЧАВАЙНА | 23 | [15 empty] | ревизия электроосвещения | ревизия электроосвещения | 2 квартал | навес замка на выход на кровлю | навес замка на выход на кровлю | 3 квартал
23 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 19 | [9 empty] | 23 | 23 | 1,2 квартал | востановление подъездного отопления | востановление подъездного отопления | 1 квартал | установка светильника на 1 этаже | установка светильника на 1 этаже | 2 квартал
24 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 21 | [6 empty] | ремонт ступеней | ремонт ступеней | 3 квартал | 18 | 18 | 1 квартал
25 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22 | [6 empty] | ремонт двери мусорокамеры 6 под. | ремонт двери мусорокамеры 6 под. | 1 квартал | 1 | 1 | 3 квартал | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 2 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2 квартал |  |  |  | 1 | 1 | 1 квартал
25 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22 | [12 empty] | замна задвижки ГВС | замна задвижки ГВС | 2,3 квартал
26 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22А | остекление | остекление | 2 квартал | [9 empty] | замена задвижки | замена задвижки | 3 квартал | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1,2 квартал
26 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22А | [18 empty] | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал | [6 empty] | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2 квартал
26 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 22А | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
27 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 23 | [9 empty] | 31 | 31 | 1 квартал
28 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 25 | [12 empty] | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 2 квартал
28 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 25 | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1 квартал
29 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 26 |  |  |  | остекление | остекление | 1 квартал | [6 empty] | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 2 квартал | замена выключателя | замена выключателя | 3 квартал
29 | ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОН. | 26 | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 1 квартал
30 | КИРОВА | 3 |  |  |  | установка и ремонт оконых рам | установка оконых рам | 1,2 квартал | [6 empty] | частичная замена канализационных труб | частичная замена канализационных труб | 1 квартал | [9 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
30 | КИРОВА | 3 | косметический ремонт 9 этажа 3 под. | косметический ремонт 9 этажа 3 под. | 2 квартал | [15 empty] | ремонт кровли | ремонт кровли | 3 квартал
31 | КИРОВА | 3А | [27 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал
31 | КИРОВА | 3А
32 | КИРОВА | 3Б
33 | КИРОВА | 9 |  |  |  | остекление | остекление | 2,3 квартал | ремонт дверей в под. 9 | ремонт дверей в под. 9 | 1 квартал |  |  |  | ремонт канализации | ремонт канализации | 2 квартал
34 | КИРОВА | 11 | [9 empty] | 1 | 1 | 3 квартал |  |  |  | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 2 квартал
34 | КИРОВА | 11 | [27 empty] | ремонт контейнера | ремонт контейнера | 3 квартал
34 | КИРОВА | 11 | [27 empty] | ремонт малых архитектурных форм | ремонт малых архитектурных форм | 2 квартал
35 | КИРОВА | 11А | [27 empty] | установка ограждения газонов | установка ограждения газонов | 3 квартал
35 | КИРОВА | 11А | [21 empty] | частичное утепление панели фасада | частичное утепление панели фасада | 1 квартал
36 | КИРОВА | 15 | [6 empty] | ремонт дверей | ремонт дверей | 2 квартал | [6 empty] | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1 квартал
36 | КИРОВА | 15 | [27 empty] | ремонт контейнера | ремонт контейнера | 3 квартал
37 | КИРОВА | 15А | [15 empty] | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1 квартал
38 | КИРОВА | 17 | [24 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
39 | КИРОВА | 17А
40 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 8
41 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 9
42 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 14А
43 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 25
44 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 33
45 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 35
46 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 50
47 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 52
48 | КРАСНОАРМ.СЛОБОДА | 54
49 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 10 | [6 empty] | ремонт входной двери п. 5 | ремонт входной двери п. 5 | 1 квартал |  |  |  | замена задвижки | замена задвижки | 1 квартал | [9 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
49 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 10 | [12 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 1 квартал
50 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 14 | [12 empty] | востановление изоляции трубопровода | востановление изоляции трубопровода | 1 квартал
50 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 14 | косметический ремонт 7,8,9 этажей | косметический ремонт 7,8,9 этажей | 1 квартал | [9 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 1 квартал | [9 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
51 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 16 |  |  |  | смена оконого блока, остекление | смена оконого блока, остекление | 1,2 квартал |  |  |  | 9 | 9 | 1 квартал | частичный ремонт системы ГВС и отопления | частичный ремонт системы ГВС и отопления | 2 квартал | [9 empty] | 1 | 1 | 1 квартал
52 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 18 |  |  |  | остекление | остекление | 2 квартал | [6 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 1 квартал
52 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 18 | ремонт оконых рам, дверей | ремонт оконых рам, дверей | 2,3 квартал | [9 empty] | частичная замена стояка ХВС | частичная замена стояка ХВС | 1 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 2 квартал | [6 empty] | ремонт ограждения | ремонт ограждения | 2 квартал
53 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 20 |  |  |  | остекление | остекление | 2 квартал | установка пандуса | установка пандуса | 3 квартал | [6 empty] | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1 квартал
53 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 20 | [27 empty] | ремонт ограждения | ремонт ограждения | 2 квартал
54 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 20А | [15 empty] | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1 квартал
55 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 22
55 | ЛЕНИНСКИЙ ПР. | 22 | [15 empty] | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1 квартал
56 | ПЕТРОВА | 1 |  |  |  | остекление | остекление | 2 квартал |  |  |  | 12 | 12 | 1,2 квартал | замена задвижки | замена задвижки | 2 квартал | замена светильников | замена светильников | 1 квартал | утепление рустов на тех. Этаже | утепление рустов на тех. Этаже | 2,3 квартал | [6 empty] | очистка кровли от снега | очистка кровли от снега | 1 квартал
56 | ПЕТРОВА | 1 | [18 empty] | запирание выхода на кровлю | запирание выхода на кровлю | 3 квартал
57 | ПЕТРОВА | 2 | [12 empty] | востановление подъездного отпления п.2 | востановление подъездного отпления п.2 | 1 квартал
58 | ПЕТРОВА | 3 |  |  |  | остекление | остекление | 1,3 квартал | [9 empty] | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 2 квартал | навес замка на выход на кровлю | навес замка на выход на кровлю | 2 квартал | [6 empty] | очистка кровли от снега | очистка кровли от снега | 1 квартал
58 | ПЕТРОВА | 3 | [18 empty] | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал
58 | ПЕТРОВА | 3 | [27 empty] | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 3 квартал
59 | ПЕТРОВА | 4 | [12 empty] | частичный ремонт отопления |  |  | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 2 квартал
60 | ПЕТРОВА | 6 | косметический ремонт | косметический ремонт | 4 квартал
60 | ПЕТРОВА | 6 | ремонт ограждения лестницы | ремонт ограждения лестницы | 2 квартал | [12 empty] | ревизия электроосвещения | ревизия электроосвещения | 1 квартал
61 | ПЕТРОВА | 8 | ремонт ограждения лестницы | ремонт ограждения лестницы | 1 квартал |  |  |  | установка пандуса | установка пандуса | 2 квартал
61 | ПЕТРОВА | 8 |  |  |  | остекление | остекление | 3 квартал
62 | ПЕТРОВА | 12Б | [12 empty] | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 1 картал | ревизия и ремонт электрооборудования | ревизия и ремонт электрооборудования | 1 квартал
63 | ПЕТРОВА | 13 |  |  |  | остекление | остекление | 2 квартал
63 | ПЕТРОВА | 13 | ремонт ступеней | ремонт ступеней | 3 кавартал
64 | ПЕТРОВА | 14А | [15 empty] | ревизия и ремонт электрооборудования | ревизия и ремонт электрооборудования | 1 квартал
65 | ПЕТРОВА | 15А | [27 empty] | ремонт детской площадки | ремонт детской площадки | 3 квартал
66 | ПЕТРОВА | 17
67 | ПЕТРОВА | 17А | [18 empty] | ремонт кровли | ремонт кровли | 2-4 квартал
68 | ПЕТРОВА | 18 | ремонт потолка 3 под. 7 эт. | ремонт потолка 3 под. 7 эт. | 1 квартал
69 | ПЕТРОВА | 18А | [12 empty] | ревизия запорной арматуры | ревизия запорной арматуры | 3 квартал
70 | ПЕТРОВА | 19 |  |  |  | установка оконого блока и рамы | установка оконого блока и рамы | 3 квартал
71 | ПЕТРОВА | 20 | [12 empty] | замена задвижек | замена задвижек | 3 картал
71 | ПЕТРОВА | 20 | [12 empty] | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 1,3 картал | ревизия и ремонт электрооборудования | ревизия и ремонт электрооборудования | 1,2 квартал
72 | ПЕТРОВА | 22А | [12 empty] | частичная замена стояка канализации | частичная замена стояка канализации | 3 картал
73 | ПЕТРОВА | 22Б | [18 empty] | ремонт входного козырька | ремонт входного козырька | 2 квартал |  |  |  | 1 | 1 | 1,4 квартал | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 2 квартал
74 | ПЕТРОВА | 24
75 | ЭШКИНИНА | 2 | косметический ремонт подъезда | косметический ремонт подъезда | 3 картал | [6 empty] | 28 | 28 | 1 картал | замена задвижей | замена задвижей | 3 квартал | частичная замена канализации на тех. Этаже | частичная замена канализации на тех. Этаже | 2 квартал | [9 empty] | установка малых архитектурных форм | установка малых архитектурных форм | 3 квартал
75 | ЭШКИНИНА | 2
76 | ЭШКИНИНА | 3 |  |  |  | установка оконого блока | установка оконого блока | 2 квартал | [6 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 3 квартал | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 2 квартал | ремонт кровли | ремонт кровли | 2,3 картал
76 | ЭШКИНИНА | 3 |  |  |  | остекление | остекление | 1 квартал
76 | ЭШКИНИНА | 3 | ремонт ограждения лестничной клетки | ремонт ограждения лестничной клетки | 2 квартал
77 | ЭШКИНИНА | 5
78 | ЭШКИНИНА | 5А | [12 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 2 квартал
79 | ЭШКИНИНА | 6А | [18 empty] | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал
80 | ЭШКИНИНА | 16 | [12 empty] | частичная замена канализации | частичная замена канализации | 3 квартал |  |  |  | частичный ремонт кровли | частичный ремонт кровли | 3 квартал
81 | ЭШКИНИНА | 22 | ремонт 7,8,9, этажа 4 под. | ремонт 7,8,9, этажа 4 под. | 1 квартал | остекление | остекление | 1 квартал | ремонт дверей | ремонт дверей | 2 квартал | 1 | 1 | 1квартал |  |  |  | ревизия электрооборудования | ревизия электрооборудования | 1,3 квартал | [9 empty] | ремонт контейнеров | ремонт контейнеров | 2 квартал